Digital Marketing Strategy

Stratégie de Marketing Digital

Lully 1661 · Lisbon

Draft v0.1   ·   Prepared 2026-05-22   ·   EN primary · FR secondary

## Status & Scope

Statut & Périmètre

Draft for client review. Companion documents: competitor-scan, platform-recommendation-v2, architecture. Scope: integrated digital marketing across website, e-commerce, Instagram, Xiaohongshu, SEO, GEO, Google Business, reviews and CRM, for the three-store Lisbon footprint.

Brouillon pour relecture client. Documents associés : competitor-scan, platform-recommendation-v2, architecture. Périmètre : marketing digital intégré sur site, e-commerce, Instagram, Xiaohongshu, SEO, GEO, Google Business, avis et CRM, pour l'empreinte de trois boutiques à Lisbonne.

# 0. TL;DR — Five Strategic Anchors

0. Résumé — Cinq Ancres Stratégiques

Lully 1661 has one real digital moat its four competitors do not: a Baroque-heritage narrative in a Lisbon market where every alternative is a flavour of "modern minimalist." The job of the next 12 months is to convert that brand asymmetry into a measurable lead in (a) Google search for "brunch / bakery / Sunday brunch Lisbon", (b) Instagram and TikTok discovery, (c) traveler-facing review platforms (Google, TripAdvisor), and (d) generative engines (ChatGPT, Perplexity, Gemini) — while parallel-tracking a migration of Uber Eats and Glovo customers to direct ordering once Phase-2 commerce ships.

Lully 1661 possède un fossé de marque que ses quatre concurrents directs n'ont pas : un récit baroque dans un marché lisboète où chaque alternative est une déclinaison du « minimalisme moderne ». La mission des 12 prochains mois est de transformer cette asymétrie de marque en avance mesurable sur (a) la recherche Google « brunch / boulangerie / brunch du dimanche Lisbonne », (b) la découverte sur Instagram et TikTok, (c) les plateformes d'avis des voyageurs (Google, TripAdvisor), et (d) les moteurs génératifs (ChatGPT, Perplexity, Gemini) — tout en orchestrant en parallèle la migration des clients Uber Eats et Glovo vers la commande directe dès le lancement de la Phase 2 e-commerce.

| # | Anchor Ancre | One-liner En une ligne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Own the Baroque story Posséder le récit baroque | Convert visual heritage into a content engine — the only differentiator competitors cannot copy. Transformer l'héritage visuel en moteur de contenu — le seul différenciateur incopiable. |
| 2 | Win Anjos Sunday brunch first Gagner d'abord le brunch dominical d'Anjos | Wedge into a micro-segment competitors don't serve (Dear Breakfast off-zone, Padaria 110 closed Sunday). S'enraciner dans un micro-segment vacant (Dear Breakfast hors zone, Padaria 110 fermée le dimanche). |
| 3 | Treat Uber Eats / Glovo as paid acquisition Considérer Uber Eats / Glovo comme acquisition payante | Design a packaging → newsletter → direct-order funnel from day one. Concevoir un entonnoir packaging → infolettre → commande directe dès le premier jour. |
| 4 | Build GEO-ready content infrastructure Bâtir une infrastructure prête pour le GEO | Schema.org + FAQ-shaped journal + Wikidata entry — 18-month compounding bet. Schema.org + journal en format FAQ + fiche Wikidata — pari à effet composé sur 18 mois. |
| 5 | Reviews are SEO Les avis sont du SEO | Google + TripAdvisor reviews matter as much as backlinks for the traveler audience. Les avis Google et TripAdvisor pèsent autant que les backlinks pour l'audience voyageurs. |

# 1. Where Lully 1661 Stands

1. Positionnement Actuel

## 1.1 Asset Inventory

1.1 Inventaire des Actifs

| Dimension Dimension | Current state État actuel |
| --- | --- |
| Stores Boutiques | 3 — Anjos (flagship + brunch + dine-in + only Sunday opening), Beato, Campo de Ourique |
| Brand position Positionnement de marque | "Boulangerie Renaissance" — Baroque copperplate + 1661 namesake heritage + three sub-brands (Caffetier, Meunier, Patissière) |
| Product range Gamme produit | 48h-fermented sourdough breads (Paillard, Fâcheux) + French viennoiserie + cosmopolitan brunch (Benedict, Florentine, Cilbir, Pain Perdu, Avocado, Le Menuet, Le Monsieur, Sopa do Mês) |
| Digital maturity Maturité digitale | Bottom of competitive set today — no live site, social-only. After v1 launch: parity with Dear Breakfast, ahead of doBeco and Padaria 110, still behind The Folks on commerce depth |
| Delivery Livraison | Uber Eats + Glovo only (no direct online order in v1) |
| Site languages Langues du site | PT + EN (per lib/i18n/routing.ts) — CN not in scope for v1 |
| CMS CMS | Keystatic, git-backed, owner-editable weekly menu |

## 1.2 The Three Truths of the Lisbon Landscape

1.2 Les Trois Vérités du Paysage Lisboète

Truth 1.

You are not competing for "the nearest bakery." You are competing for algorithmic visibility — in Google Search, Instagram Explore, Google Maps, TripAdvisor, and increasingly in generative-AI answers. By the time a traveler types "best brunch Lisbon" on the plane, the fight is already underway. Dear Breakfast and The Folks have a multi-year head-start on this front; we close it with structure (schema markup, multilingual SEO, journal content) rather than spend.

Vous ne vous battez pas pour « la boulangerie la plus proche ». Vous vous battez pour la visibilité algorithmique — Google Search, Instagram Explore, Google Maps, TripAdvisor, et de plus en plus les réponses des IA génératives. Au moment où un voyageur tape « best brunch Lisbon » dans l'avion, la bataille a déjà commencé. Dear Breakfast et The Folks ont plusieurs années d'avance ; nous rattrapons par la structure (balisage schema.org, SEO multilingue, journal éditorial) plutôt que par la dépense publicitaire.

Truth 2.

The Folks proves that "Lisbon bakery/café e-commerce works" — they ship coffee worldwide via Shopify with full B2B wholesale. This is not aspiration; it's validation of Lully's Phase-2 commerce hypothesis. They are the benchmark we will eventually be compared against, not a model to copy wholesale (their category is coffee-first, ours is bakery-first).

The Folks démontre qu'un e-commerce de boulangerie/café à Lisbonne fonctionne — ils expédient du café dans le monde entier via Shopify et gèrent un wholesale B2B complet. Ce n'est pas une aspiration, c'est la validation de l'hypothèse e-commerce Phase 2 de Lully. Ils sont le benchmark de référence, pas un modèle à copier intégralement (leur catégorie est avant tout café, la nôtre avant tout boulangerie).

Truth 3.

doBeco is the most dangerous neighbour — same 3-store scale, same bakery + brunch positioning, same Lisbon geography, same premium pricing. Their advantage is a chef-driven origin story (António José de Mello, pandemic garage). Our advantage is a richer brand vocabulary (1661, Renaissance, three guild sub-brands). To convert that into a real lead, the heritage story has to leave the moodboard and live in journal articles, packaging plaques, and store fittings.

doBeco est le voisin le plus dangereux — même échelle de 3 boutiques, même positionnement boulangerie + brunch, même géographie lisboète, même tarification premium. Leur avantage est un récit fondateur porté par un chef (António José de Mello, garage en confinement). Le nôtre est un vocabulaire de marque plus riche (1661, Renaissance, trois sous-marques de corporation). Pour transformer cet avantage en avance réelle, le récit patrimonial doit sortir du moodboard et s'incarner dans des articles éditoriaux, des cartouches sur les emballages, et le mobilier des boutiques.

# 2. Audience Segmentation

2. Segmentation des Audiences

The client brief identifies two audiences (local + traveler). Operationally this is too coarse — different sub-segments make decisions through entirely different funnels. We refine into six segments below; the channel matrix in § 3 is built directly on this segmentation.

Le brief client identifie deux audiences (locaux + voyageurs). Opérationnellement c'est trop large — les sous-segments décident à travers des entonnoirs entièrement différents. Nous affinons en six segments ci-dessous ; la matrice de canaux (§ 3) en découle directement.

| # | Segment Segment | Trigger Déclencheur | Decision Décision | Primary channels Canaux principaux |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Neighbourhood regular Habitué·e du quartier | Weekend ritual, commute pass-by Rituel week-end, trajet | Instant / habit Instantané / habitude | Google Maps + IG + word of mouth Google Maps + IG + bouche-à-oreille |
| A2 | Local delivery user Client livraison local | Sunday morning, rainy day Dimanche matin, jour de pluie | Short / impulse Court / impulsion | Uber Eats + Glovo + IG Stories Uber Eats + Glovo + Stories IG |
| A3 | Cross-city Lisboner Lisboète d'un autre quartier | Destination weekend brunch Brunch week-end de destination | Mid / planned Moyen / planifié | Google + IG saves + TripAdvisor Google + sauvegardes IG + TripAdvisor |
| A4 | International traveler — planner Voyageur international planificateur | Pre-trip research, 1–4 weeks out Recherche pré-voyage, 1–4 semaines | Long / high-research Long / forte recherche | Google + TripAdvisor + Reddit + AI chatbots (GEO) Google + TripAdvisor + Reddit + IA génératives (GEO) |
| A5 | International traveler — walker Voyageur international en exploration | On the street in Lisbon Dans la rue à Lisbonne | Instant / impulse Instantané / impulsion | Google Maps + IG geotag + walking guides Google Maps + géotags IG + guides à pied |
| A6 | Chinese traveler Voyageur chinois | Pre-trip Xiaohongshu + on-trip search Inspiration Xiaohongshu + recherche sur place | Long / visual-driven Long / piloté par le visuel | Xiaohongshu + Dianping + Baidu Xiaohongshu + Dianping + Baidu |

## 2.1 What the Client Brief Missed

2.1 Ce que le Brief Client a Manqué

Gap 1 — The Uber Eats / Glovo "channel economics" gap.

Each Uber/Glovo order pays ~30% to a third party AND donates the customer relationship to that platform. Without an explicit migration funnel (packaging insert → newsletter signup → direct order discount), the brand is paying to grow someone else's database. This needs to be designed before Phase-2 commerce launches, not after.

Chaque commande Uber/Glovo verse ~30 % à un tiers ET cède la relation client à cette plateforme. Sans entonnoir de migration explicite (encart d'emballage → inscription infolettre → réduction sur commande directe), la marque paie pour faire grossir la base de données d'un autre. Cela doit se concevoir avant le lancement Phase 2 e-commerce, pas après.

Gap 2 — The A4 vs A5 gap.

The pre-trip planner and the on-street walker use entirely different surfaces — the first is reached by SEO, GEO, and TripAdvisor; the second by Google Business Profile and Instagram geotags. Many bakeries reach one and miss the other.

Le planificateur pré-voyage et le marcheur sur place utilisent des surfaces entièrement différentes — le premier via SEO, GEO et TripAdvisor ; le second via Google Business Profile et géotags Instagram. Beaucoup de boulangeries en atteignent un et manquent l'autre.

# 3. Channel Strategy

3. Stratégie de Canaux

We organise channels in three tiers by time-to-launch and dependency on website v1.

Nous organisons les canaux en trois tiers selon le temps de lancement et la dépendance au site v1.

## 3.1 Tier 0 — Launch immediately

3.1 Tier 0 — Démarrage immédiat, sans dépendance au site

| Channel Canal | Role Rôle | Specific actions Actions concrètes |
| --- | --- | --- |
| Google Business Profile (×3) Profil Google Business (×3) | A1, A3, A5 first touch Premier point de contact A1, A3, A5 | Verify all 3 listings; photos; Sunday hours @ Anjos; menu link; reservation link; seed 5–10 Q&As per store (EN + PT) Vérifier les 3 fiches ; photos ; horaires dimanche @ Anjos ; lien menu ; lien réservation ; 5–10 Q&R amorcées par boutique |
| Instagram (existing) Instagram (existant) | Brand visual + A4/A5 discovery + A1/A2 retention Image de marque + découverte A4/A5 + fidélisation A1/A2 | Reels ≥ 50% weekly; geotag + EN hashtags; 5 Story Highlights with Baroque covers Reels ≥ 50 % hebdo ; géotag + hashtags EN ; 5 Stories à la Une avec couvertures baroques |
| In-store review programme Programme d'avis en boutique | Reviews = SEO + GEO fuel Les avis = carburant SEO + GEO | Bilingual review cards with QR; baristas trained on 30s ask; target ≥ 200 reviews/store at ≥ 4.7 in 6 months Cartes d'avis bilingues avec QR ; baristas formés à la demande de 30s ; cible ≥ 200 avis/boutique à ≥ 4,7 en 6 mois |
| Newsletter (footer already wired) Infolettre (déjà câblée en pied de page) | Uber → Direct migration container; weekly menu Conteneur de migration Uber → Direct ; menu hebdomadaire | Open signups via IG bio + in-store posters; cadence aligned with weeklyMenuItem releases Ouvrir les inscriptions via bio IG + affiches en boutique ; cadence alignée sur les sorties weeklyMenuItem |

## 3.2 Tier 1 — Activate at website v1 launch

3.2 Tier 1 — Activation au lancement du site v1

| Channel Canal | Role Rôle | Specific actions Actions concrètes |
| --- | --- | --- |
| Website (lully1661.*) Site (lully1661.*) | SEO + GEO ground truth Vérité de référence SEO + GEO | Sitemap to GSC + Bing; LocalBusiness/Restaurant JSON-LD per store; MenuItem schema per dish; canonical + hreflang Sitemap vers GSC + Bing ; JSON-LD LocalBusiness/Restaurant par boutique ; schema MenuItem par plat ; canonical + hreflang |
| Brunch landing page Page d'atterrissage brunch | Primary A3 + A4 target Cible principale A3 + A4 | Optimised for brunch lisbon / sunday brunch lisbon; FAQ block (LLM-friendly) Optimisée pour brunch lisbon / sunday brunch lisbon ; bloc FAQ (format adapté aux LLM) |
| Per-store detail pages (×3) Fiches détaillées par boutique (×3) | A1 + A5 geographic SEO SEO géographique A1 + A5 | Each targets {cuisine type} {neighbourhood} long-tails Chacune cible les longues traînes {type cuisine} {quartier} |
| Per-menu-item pages (×9) Fiches par item du menu (×9) | Long-tail SEO + journal seed SEO longue traîne + amorce journal | One page per signature item with Recipe/MenuItem schema Une page par item signature avec schema Recipe/MenuItem |
| Journal (blog) Journal (blog) | SEO + GEO content engine Moteur de contenu SEO + GEO | Two lines: (a) Lisbon-context, (b) Craft + heritage — operationalise the Baroque moat Deux fils : (a) contexte lisboète, (b) artisanat + héritage — opérationnaliser le fossé baroque |
| TripAdvisor business listing Fiche TripAdvisor | A4 traveler primary funnel Entonnoir principal A4 | Claim, complete, integrate review request into in-store programme Revendiquer, compléter, intégrer la demande d'avis au programme en boutique |

## 3.3 Tier 2 — Post-launch (Months 3–9)

3.3 Tier 2 — Post-lancement (Mois 3–9)

| Channel Canal | Role Rôle | Specific actions Actions concrètes |
| --- | --- | --- |
| TikTok TikTok | A4 + A5 + A6 discovery, lower competition than Reels Découverte A4 + A5 + A6, moins concurrentiel que Reels | Mirror IG Reels initially; add Lisbon city-context content; weekly cadence Refléter les Reels IG d'abord ; ajouter du contenu contexte lisboète ; cadence hebdomadaire |
| Xiaohongshu (RED) Xiaohongshu (RED) | A6 — Chinese traveler, currently 0% covered A6 — voyageur chinois, 0 % couvert actuellement | Do NOT self-operate. Verified account + CN menu + 5 polished notes. Real lever: 5–10 Lisbon-based Chinese KOC partnerships at €100–€300/post NE PAS auto-gérer. Compte certifié + menu CN + 5 notes soignées. Vrai levier : 5–10 partenariats KOC chinois basés à Lisbonne à €100–€300/post |
| GEO GEO | A4 — increasingly discovers via ChatGPT/Perplexity/Gemini A4 — découverte croissante via ChatGPT/Perplexity/Gemini | (1) FAQ-shaped journal answers; (2) Wikidata entry; (3) press pitches to Time Out / Eater / Condé Nast; (4) Reddit r/Lisbon organic seeding via review quality (1) Réponses éditoriales en format FAQ ; (2) fiche Wikidata ; (3) pitches presse Time Out / Eater / Condé Nast ; (4) ensemencement organique Reddit r/Lisbon via qualité des avis |
| Direct online order (Phase 2) Commande directe en ligne (Phase 2) | Migration target for A2 Cible de migration pour A2 | Pickup-first launch; gift box second; designed against The Folks Shopify reference Lancement retrait d'abord ; coffret cadeau ensuite ; conçu contre la référence Shopify The Folks |
| B2B wholesale ("Lully Inside") Wholesale B2B (« Lully Inside ») | Margin-accretive; The Folks-validated pattern Accroît la marge ; pattern validé par The Folks | Landing page + B2B sheet + enquiry form; activate Q4 Page d'atterrissage + fiche B2B + formulaire de contact ; activer T4 |

## 3.4 Channel × Audience Matrix

3.4 Matrice Canaux × Audiences

★★★ = primary  ·  ★★ = secondary  ·  ★ = supporting  ·  – = not relevant

| Channel Canal | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Google Business Profile | ★★★ | ★ | ★★ | ★ | ★★★ | ★ |
| Website SEO | ★ | – | ★★★ | ★★★ | ★ | – |
| Instagram | ★★ | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| TikTok | – | – | ★ | ★★ | ★★ | ★ |
| Xiaohongshu | – | – | – | – | ★ | ★★★ |
| Uber Eats / Glovo | – | ★★★ | – | – | – | – |
| TripAdvisor | – | – | – | ★★★ | ★★ | – |
| GEO (LLM) | – | – | ★ | ★★ | – | – |
| Email / Newsletter | ★★ | ★ | ★ | – | – | – |
| Reviews (Google) | ★ | – | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★ |

# 4. Three Asymmetric Opportunities

4. Trois Opportunités Asymétriques

If only three bets matter in the next 12 months, these are them. Each shares a property: the lever is "do what no competitor does", not "spend more on the same channel."

S'il ne fallait retenir que trois paris pour les 12 prochains mois, ce sont ceux-ci. Chacun partage une propriété : le levier est « faire ce qu'aucun concurrent ne fait », non « dépenser plus sur le même canal ».

## Opportunity 1 — Operationalise the Baroque story

Opportunité 1 — Opérationnaliser le récit baroque

All four Lisbon competitors sit inside a "modern minimalist" aesthetic. Lully's Baroque-contemporary positioning is the only real differentiator, but today it lives mainly in logo and moodboard. Concrete content programme: a "1661 Series" of long-form journal pieces; bilingual Baroque plaques next to in-store engravings with QR linking to articles; packaging and gift boxes designed as IG / Xiaohongshu props rather than mere wrapping.

Les quatre concurrents lisboètes vivent tous dans une esthétique « minimalisme moderne ». Le positionnement baroque-contemporain de Lully est le seul différenciateur réel, mais il vit aujourd'hui surtout dans le logo et le moodboard. Programme concret : une série éditoriale « 1661 » d'articles longs ; cartouches baroques bilingues à côté des gravures en boutique avec QR vers les articles ; emballages et coffrets cadeaux conçus comme accessoires IG / Xiaohongshu, non comme simples emballages.

▸ Why this matters  This is the only lever Dear Breakfast cannot match by spending more — it requires owning a brand vocabulary they don't have.

## Opportunity 2 — Win Anjos Sunday brunch first

Opportunité 2 — Gagner d'abord le brunch dominical d'Anjos

Dear Breakfast is not in Anjos. doBeco's flagship is in Estefânia. Padaria 110 closes Sunday. Anjos Sunday brunch is an under-defended micro-segment. Focus all early marketing pressure on owning it before fanning out to weekday brunch and other neighbourhoods. This is a wedge strategy: narrow first, defend, then expand.

Dear Breakfast n'est pas à Anjos. La maison-mère de doBeco est à Estefânia. Padaria 110 ferme le dimanche. Le brunch dominical à Anjos est un micro-segment sous-défendu. Concentrer toute la pression marketing initiale pour le posséder avant de s'étendre au brunch en semaine et aux autres quartiers. C'est une stratégie de coin : étroit d'abord, défendre, puis élargir.

## Opportunity 3 — GEO-ready content infrastructure

Opportunité 3 — Infrastructure de contenu prête pour le GEO

Generative engines (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude) increasingly mediate the "best of Lisbon" query. None of the four direct competitors are visibly optimising for this. The lever is early infrastructure investment whose returns compound over 12–24 months: schema.org completeness, FAQ-shaped journal content, a Wikidata entry with P31/P159/P571/P1448, and editorial press as LLM training corpus.

Les moteurs génératifs (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude) médient de plus en plus la requête « best of Lisbon ». Aucun des quatre concurrents directs ne s'y prépare visiblement. Le levier est un investissement d'infrastructure précoce dont les retours se composent sur 12 à 24 mois : complétude schema.org, contenu éditorial en format FAQ, fiche Wikidata avec P31/P159/P571/P1448, et presse éditoriale comme corpus d'entraînement des LLM.

▸ Honest caveat  GEO ROI is hard to measure today. We invest because the cost is low and the asymmetric upside is real, not because we can show a clean attribution chain.

# 5. Roadmap

5. Feuille de Route

A 12-month plan organised in four phases, each with concrete deliverables and a single binary "are we on track" question. Dates assume kickoff in early June 2026; adjust if website v1 launch slips.

Un plan sur 12 mois en quatre phases, chacune avec des livrables concrets et une seule question binaire « sommes-nous dans les temps ». Les dates supposent un démarrage début juin 2026 ; à ajuster si le lancement v1 du site glisse.

## Phase 0 — Pre-launch foundation (Weeks 1–4)

Phase 0 — Fondations pré-lancement (Semaines 1–4)

Goal: build everything that does not depend on the website. Companion sprint plan: docs/marketing-phase-0-sprint.md

| Deliverable Livrable | Done when Terminé quand |
| --- | --- |
| 3× GBP fully optimised | All listings 100% complete + reservation-ready |
| Bilingual in-store review cards | Live at all 3 store counters |
| IG cadence locked (Reels ≥ 50%) | 4 weeks of scheduled content |
| 5 Story Highlight covers (Baroque) | Highlights live on IG profile |
| Newsletter capture on IG + posters | First 50 subscribers from non-site sources |
| Baseline tracking doc | docs/marketing-baseline.md committed |

▸ Phase 0 question  Is the foot-traffic acquisition engine running without the website?

## Phase 1 — Website launch + organic foundation (Months 1–3)

Phase 1 — Lancement du site + fondations organiques (Mois 1–3)

| Deliverable Livrable | Done when Terminé quand |
| --- | --- |
| Sitemap submitted to GSC + Bing | First impressions visible in GSC |
| LocalBusiness/Restaurant JSON-LD live | Rich Results test passes |
| Brunch landing page SEO-live | Indexed; ranking ≤ 50 for primary term |
| 9× menu-item pages live with schema | All indexed |
| 3× store detail pages live | Indexed in PT + EN |
| Journal launched (4 inaugural articles) | First articles live; first GSC impressions |
| TripAdvisor business listings claimed | All 3 show "claimed" |
| Influencer outreach round 1 | First sponsored post live |
| Packaging insert programme live | First newsletter signups attributed to insert QR |

▸ Phase 1 question  Are organic Google impressions trending upward and reviews accumulating?

## Phase 2 — Commerce + brand depth (Months 4–6)

Phase 2 — E-commerce + profondeur de marque (Mois 4–6)

| Deliverable Livrable | Done when Terminé quand |
| --- | --- |
| Direct pickup ordering live | First direct order placed without Uber/Glovo |
| Festive Orders online | First festive order placed online |
| Uber → direct migration campaign active | Migration rate ≥ 10% measurable |
| Press round 1 (Time Out, Eater, Observador, Le Monde Voyage) | At least one feature published |
| "The 1661 Series" launched in Journal | 3 articles live; first external citation |
| In-store Baroque plaque programme (Anjos pilot) | Plaques installed at Anjos |
| Influencer round 2 (2 micro + 1 travel blogger) | 3 sponsored posts live |

▸ Phase 2 question  Is the direct revenue path covering its own marketing cost?

## Phase 3 — International + GEO + scale (Months 7–12)

Phase 3 — International + GEO + échelle (Mois 7–12)

| Deliverable Livrable | Done when Terminé quand |
| --- | --- |
| Xiaohongshu KOC programme (5 partnerships) | 5 posts live with attribution |
| TikTok channel independent of IG | 12+ TikTok-native videos posted |
| Wikidata entry created and verified | Entity live with required properties |
| GEO content audit + gap-closing articles | Audit doc + 5 new FAQ-shaped articles |
| B2B "Lully Inside" landing page + form | First B2B enquiry received |
| Press round 2 (Condé Nast Traveler, AFAR, The Infatuation) | At least one international feature |
| Gift box online + worldwide-ship feasibility | Scoping doc + go/no-go |
| Annual SEO + reviews + GEO state-of-play report | Year-1 KPI tree filled in |

▸ Phase 3 question  Are international audiences (A4, A6) measurably part of the customer mix?

# 6. KPI Framework

6. Cadre de Mesure

KPIs organised by funnel stage. Do not chase all metrics simultaneously — each phase has one primary metric the phase question is testing.

KPI organisés par étape d'entonnoir. Ne poursuivez pas tous les indicateurs à la fois — chaque phase a un indicateur principal que la question de phase teste.

| Funnel stage Étape | Metric Indicateur | 12-month target Cible 12 mois |
| --- | --- | --- |
| Awareness Notoriété | Google organic impressions (PT + EN) Impressions organiques Google | 30k → 200k/month |
| Awareness Notoriété | GBP "Discovery searches" (3 stores combined) Recherches de découverte GBP (3 boutiques) | 5× growth |
| Awareness Notoriété | IG reach + TikTok views Portée IG + vues TikTok | Baseline → +200% |
| Consideration Considération | Site sessions (organic) Sessions site (organique) | 0 → 25k/month |
| Consideration Considération | Newsletter subscribers Abonnés infolettre | 0 → 3,000 |
| Consideration Considération | Google Reviews count + rating Nombre + note des avis Google | Total ≥ 600, avg ≥ 4.7 |
| Conversion Conversion | Table reservations (Anjos) Réservations (Anjos) | Baseline → +60% |
| Conversion Conversion | Uber/Glovo orders Commandes Uber/Glovo | Baseline → +40% |
| Conversion Conversion | Direct online orders (Phase 2) Commandes directes en ligne (Phase 2) | 0 → 20% of online volume |
| Loyalty Fidélité | Email open rate Taux d'ouverture infolettre | ≥ 35% |
| Loyalty Fidélité | Repeat purchase rate (direct only) Taux de réachat (direct) | ≥ 30% within 60 days |

## 6.1 North Star Metrics

6.1 Étoiles Polaires

Two metrics matter above all others: (1) Anjos Sunday brunch table-fill rate — validates the wedge strategy. (2) Direct revenue % of total online revenue (Phase 2 onwards) — validates that the marketing engine is building Lully's database, not Uber Eats'.

Deux indicateurs comptent plus que tous les autres : (1) Taux de remplissage des tables du brunch dominical à Anjos — valide la stratégie de coin. (2) Part du chiffre d'affaires direct dans le total en ligne (à partir de la Phase 2) — valide que le moteur marketing alimente la base de données de Lully, non celle d'Uber Eats.

# 7. Investment Shape

7. Forme d'Investissement

A directional budget split for year 1, not a fixed allocation. Adjust quarterly based on phase questions.

Une répartition budgétaire directionnelle pour l'année 1, non une allocation figée. À ajuster trimestriellement selon les questions de phase.

| Category Catégorie | Year-1 share Part année 1 | Notes Notes |
| --- | --- | --- |
| Content production (photo, video, journal) Production de contenu (photo, vidéo, journal) | ~40% | Highest-ROI investment; everything else fails without good content. Investissement à plus fort ROI ; tout le reste échoue sans bon contenu. |
| Influencer / KOC partnerships Partenariats influenceurs / KOC | ~25% | Lisbon food + travel + Xiaohongshu KOC mix; €100–€500/post. Mix food + voyage Lisbonne + KOC Xiaohongshu ; €100–€500/post. |
| Tools + paid-media testing Outils + tests média payants | ~20% | Ahrefs/Semrush; Buffer/Later; Meta + Google Ads for retargeting only in months 1–6. Ahrefs/Semrush ; Buffer/Later ; Meta + Google Ads en retargeting uniquement, mois 1–6. |
| PR + media outreach Relations presse | ~15% | Critical for GEO via training-corpus inclusion. Crucial pour le GEO via inclusion dans les corpus d'entraînement. |

▸ What we deliberately do not invest in (year 1)  Large-scale paid social ads (build organic moat first); SEO link-building agencies (a Time Out feature beats a link farm); a self-operated Xiaohongshu account (KOC partnerships dominate this channel).

# 8. Decisions Needed from Client

8. Décisions Attendues du Client

Five decisions unblock the Phase 0 sprint. Each one is binary or short-list.

Cinq décisions débloquent le sprint de Phase 0. Chacune est binaire ou à choix court.

| # | Decision Décision | Options Options |
| --- | --- | --- |
| 1 | Domain locked? Domaine arrêté ? | lully1661.pt / lully1661.com / other — needed for GBP linking and email setup lully1661.pt / lully1661.com / autre — requis pour le lien GBP et la configuration email |
| 2 | Social ownership Propriété des comptes sociaux | In-house manager / agency / hybrid — affects content cadence feasibility Manager interne / agence / hybride — affecte la faisabilité de la cadence |
| 3 | Review programme go/no-go Programme d'avis : feu vert ? | Print cards + train staff (low cost, high ROI) — needs operational sign-off Imprimer les cartes + former le personnel (faible coût, fort ROI) — validation opérationnelle nécessaire |
| 4 | Phase-2 commerce timeline Calendrier Phase 2 e-commerce | Confirm month for direct pickup launch — drives migration funnel design Confirmer le mois du lancement retrait direct — pilote la conception de l'entonnoir de migration |
| 5 | PR budget commitment Engagement budget RP | Year-1 envelope for press outreach (€3k / €8k / €15k tiers) — drives GEO realism Enveloppe année 1 pour les relations presse (tranches €3k / €8k / €15k) — pilote le réalisme GEO |

# 9. What This Strategy Does Not Cover

9. Ce Que Cette Stratégie ne Couvre Pas

Honest scope boundaries — items we acknowledge but defer.

Limites de périmètre honnêtes — éléments reconnus mais reportés.

·  Paid media playbooks (deferred until Tier 1 organic baseline exists)

·  Loyalty programme mechanics (year 2 once direct CRM has scale)

·  Catering & events marketing (Phase 3+)

·  Internal team org / hiring (separate doc)

·  Crisis communications playbook (out of scope here)

# 10. Glossary

10. Glossaire

| Term Terme | Definition Définition |
| --- | --- |
| GBP (Google Business Profile) Profil Google Business | Free Google listing for physical businesses; controls Maps + Knowledge Panel presence. Fiche Google gratuite pour entreprises physiques ; contrôle la présence sur Maps + Knowledge Panel. |
| GEO (Generative Engine Optimization) Optimisation pour Moteurs Génératifs | The discipline of making a brand likely to be recommended by AI chatbots (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude). Discipline visant à faire recommander une marque par les IA génératives (ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude). |
| JSON-LD / schema.org JSON-LD / schema.org | Structured-data format embedded in pages so engines + LLMs understand entities (business, menu items, hours). Format de données structurées intégré aux pages pour que moteurs et LLM comprennent les entités (entreprise, plats, horaires). |
| hreflang hreflang | HTML attribute signalling to search engines that two pages are the same content in different languages. Attribut HTML signalant aux moteurs que deux pages sont un même contenu en différentes langues. |
| KOC (Key Opinion Consumer) KOC (Key Opinion Consumer) | Small/medium influencer treated as a peer recommender rather than celebrity endorser; dominant on Xiaohongshu. Influenceur de petite/moyenne taille perçu comme un pair, non comme une célébrité ; dominant sur Xiaohongshu. |
| Wedge strategy Stratégie de coin | Win a narrow micro-segment first (here: Anjos Sunday brunch), then expand outward. Gagner d'abord un micro-segment étroit (ici : brunch dominical à Anjos), puis s'étendre. |
| Xiaohongshu (RED / 小红书) Xiaohongshu (RED / 小红书) | Chinese visual social platform dominant for travel + lifestyle discovery. Plateforme sociale visuelle chinoise dominante pour la découverte voyage + lifestyle. |

End of document — Fin du document   ·   v0.1 · 2026-05-22